## ถนน ค_ส_ล_ทาง ม_1
รายการประมาณการก่อสร้าง |  |  | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเลียบคลอง14ขวา หมู่ที่5
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | บริเวณถนนสายเลียบคลอง14ขวา หมู่ที่5ตำบลบ้านกล้วย |  |  |  | แบบเลขที่02 / 2562 |  | รายการที่1
งานสำรวจออกแบบและประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ประมาณการโดย |  |  | กองช่าง
[6 empty] | ค่าวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรงงาน |  | ยอดรวม
ลำดับ | รายการ |  |  | จำนวน | หน่วย | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุ และ
ที่ | [5 empty] | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | แรงงาน
1 | งานทรายหยาบรองพื้นทาง |  |  | 70 | ม.3 | 481.31 | 33691.7 | 99 | 6930 | 40621.7
2 | งานคอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัดประลัยทรงลูกบาศก์ ขนาด15 x 15 x 15 cm.ที่อายุ28วัน |  |  | 210 | ม.3 | 1775.7 | 372897 | 0 | 0 | 372897
ไม่น้อยกว่า240กก./ตร.ซม.
3 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| 3.1 | ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาดØ 4.0มม. @ 20 x 20ซม. |  | 1400 | ม.2 | 25 | 35000 | 5 | 7000 | 42000
| 3.2 | เหล็กRB Ø 15มม. |  | 385 | กก. | 19 | 7315 | 3.3 | 1270.5 | 8585.5
4 | งานไม้แบบ
| 4.1 | ค่าแบบข้างติดตามยาว2ข้าง |  | 350 | ม. | 0 | 0 | 20.6 | 7210 | 7210
5 | ค่าปูผิวคอนกรีต |  |  | 1400 | ม.2 | 0 | 0 | 11.88 | 16632 | 16632
6 | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต |  |  | 280 | ม. | 0 | 0 | 13.43 | 3760.4 | 3760.4
7 | งานหินคลุกไหล่ทาง |  |  | 50 | ม.3 | 387.85 | 19392.5 | 99 | 4950 | 24342.5
| ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | [5 empty] | 468296.2 |  | 47752.9 | 516049.1
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้น | [8 empty] | 516049
ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ
(นางสาวขวัญตา เพชรรุ่ง) (นายอรุณ วรรณาลัย) (นายไพบูลย์ สนธิวัฒนานนท์)
กรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ