

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

 **เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี**

 **งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**

 **กองวิชาการและแผนงาน**

**ผด.02**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 100,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในโครงการ เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ | 20,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-1-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่ครบวาระ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุแบบพิมพ์ ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนผู้อำนวยการและกรรมการประจำศูนย์การเลือกตั้ง ฯลฯ | 500,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-2-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา | เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ปรับปรุงพื้น ฝ้าเพดาน ผนัง และงานอื่นๆ | 500,000 | สำนักงาน ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-3-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานต่อเติมผนังกั้นห้องภายในอาคารสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานต่อเติมผนังกั้นห้องภายในอาคารสำนักงาน โครงเคร่าอลูมิเนียมอบสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ผนังกระจกหนา6 มิลลิเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | 70,000 | สำนักงาน ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา | ติดตั้งระบบเสียงตามสาย จำนวน 10 จุด | 490,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | กองวิชาการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-4-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่าง ๆ  | เพื่อเป็นค่าจัดทำอุปกรณ์แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีต่างๆ ฯลฯ | 20,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน | 44,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อ การเรียนรู้ และอุปกรณ์ การเรียนการสอน | 170,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-6-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** |  | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** |  | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** |  | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการวันสำคัญของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ | -จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช-จัดกิจกรรมวันจักรี-จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ-จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ- และวันสำคัญต่างๆตามที่กำหนด | 100,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำหรับ อบต.ขนาดใหญ่หรือเทศบาลให้จ่ายเงินสมทบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  | 80,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนโพธิ์พระยาร่วมใจ  | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนโพธิ์พระยาร่วมใจ | 50,000 | กองทุนสวัสดิการชุมชนโพธิ์พระยาร่วมใจ | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ | 30,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดตั้งจุดบริการ/จุดพักรถช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 5,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย |  -เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ | 10,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.ของเทศบาล | -เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ | 10,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ (บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออก รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข | 130,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ทต.โพธิ์พระยา | เพื่อวางแผนการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ทต.โพธิ์พระยา | 2,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ทต. โพธิ์พระยา | 60,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการกิจกรรมคนดี ศรีโพธิ์พระยา ศพด.ทต. โพธิ์พระยา | เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานวิชาการของ ศพด.ทต. โพธิ์พระยามีประสิทธิภาพ | 3,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน ศพด.ทต. โพธิ์พระยา | เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานวิชาการของ ศพด.ทต.โพธิ์พระยา มีประสิทธิภาพ | 3,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการจัดทำสารสัมพันธ์ | เพื่อให้นักเรียนอนุบาลก่อน วัยเรียน ศพด.ทต.โพธิ์พระยา มีพัฒนาการสมวัย | 5,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการประกวดแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ศพด.ทต.โพธิ์พระยา | เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามความต้องการของเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 20,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศพด. ทต.โพธิ์พระยา | เพื่อวางแผนการดำเนินงานของ ศพด.ทต.โพธิ์พระยา | 3,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลก่อน วัยเรียนของ ศพด.ทต. โพธิ์พระยา | เพื่อให้นักเรียนอนุบาลก่อน วัยเรียน ศพด.ทต.โพธิ์พระยา มีพัฒนาการสมวัย | 5,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา | เพื่อให้มีทัศนียภาพ ที่สวยงามสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สนับสนุนมาตรการช่วยลดภาวะโลกร้อนรักษาสมดุลทางธรรมชาติ | 30,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อของนักเรียนอนุบาลก่อนวัยเรียน ศพด.ทต.โพธิ์พระยา | เพื่อป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อของนักเรียนอนุบาลก่อนวัยเรียนศพด.ทต.โพธิ์พระยา | 3,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ทต.โพธิ์พระยา | เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.ทต. โพธิ์พระยา | 8,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน ศพด.ทต.โพธิ์พระยา | เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน ศพด.ทต.โพธิ์พระยา | 17,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา นักเรียนอนุบาลก่อนวัยเรียน ศพด.ทต.โพธิ์พระยา | เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสเข้าวัดและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีไทยที่ดีงาม | 2,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นโครงการ ค่าอาหารกลางวัน | 466,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการหนูน้อยฟันสวย | เพื่อส่งเสริมสุขภาพฟันให้แก่นักเรียนอนุบาลก่อนวัยเรียน ศพด.ทต.โพธิ์พระยา | 3,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการหนูน้อย รักการอ่าน | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน ศพด.ทต.โพธิ์พระยา | 150,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25 | โครงการวันไหว้ครูของ ศพด.ทต.โพธิ์พระยา | เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน การสอนงานวิชาการของ ศพด.ทต.โพธิ์พระยา มีประสิทธิภาพ | 2,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูเด็กและพัฒนาการตามวัยของเด็ก | เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับ การพัฒนาให้เป็นประชากรที่มีศักยภาพของประเทศ | 5,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ- ป.6 | เพื่อให้นักเรียนมีนมดื่ม และ มีพัฒนาการสมวัย | 870,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | อุดหนุนส่วนราชการสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดวรจันทร์และโรงเรียนวัดพร้าว | เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทาน | 1,430,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 29 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน | เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการให้พร้อม ทุกด้านมีทักษะการคิด วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา มีเหตุผล มีทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต และที่สำคัญ มีความรักในความเป็นไทย  | 5,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดินเท้าบริเวณทางเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล โพธิ์พระยา | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในทางเดินเท้า | 157,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 32 | โครงการประเพณี วันลอยกระทง | เพื่อจัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย | 150,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | โครงการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ กีฬาเปตอง กีฬาฟุตบอล | เพื่อส่งเสริมเยาวชนประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดย การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี เกิดความรัก ความสามัคคี ในชุมชน | 30,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ | เพื่อส่งเสริมเยาวชนประชาชน ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนันทนาการเพื่อสุขภาพที่ดี | 100,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 35 | โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย | เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นที่รู้จักแพร่หลายบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม | 50,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | โครงการวันพ่อแห่งชาติ | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมพุทธศาสนา เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์และ ผู้มีพระคุณ | 5,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | โครงการวันมาฆบูชา | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมพุทธศาสนา เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์และ ผู้มีพระคุณ | 2,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 38 | โครงการวันแม่แห่งชาติ | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมพุทธศาสนา เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ เพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์และ ผู้มีพระคุณ | 5,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม**

 **แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 39 | โครงการกำจัดผักตบชวา |  -ประชาสัมพันธ์ -ประสาน บูรณาการการมีส่วน

|  |
| --- |
| -ร่วมดำเนินการเฝ้าระวังกำจัด |
| -วัชพืชในแม่น้ำคูคลอง |
| -ประเมินผล/รายงาน |

 | 50,000 | แม่น้ำคูคลองในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | โครงการควบคุมของเสียอันตรายในชุมชน | -ประชาสัมพันธ์-ให้ความรู้แก่ประชาชน-จัดหา/สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการ-ประเมินผล-รายงาน | 3,000 | ชุมชนในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ | -ประชาสัมพันธ์-ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-ตรวจคัดกรองสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุและแจ้งผลแนะนำ-ประเมินผล/รายงาน | 30,000 | ในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ | -ประชาสัมพันธ์-จัดประชุมคณะทำงานฯ-จัดหา/สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง-ปฏิบัติงานบูรณาการเชิงรุกในการลดปริมาณขยะชุมชน-ประเมินผล/รายงาน | 50,000 | (ทุกชุมชน)ในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม**

 **แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 43 | โครงการถนนสะอาดปราศจากขยะ | -ประชาสัมพันธ์-ประสานความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ริมถนนเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม-ประเมินผล/รายงาน | 5,000 | ในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | โครงการป้องกันและควบคุมแมลงพาหะนำโรค | -ประชาสัมพันธ์-เฝ้าระวังสถานการณ์เชิงรุก-จัดซื้อเคมีภัณฑ์ในการควบคุมแมลงพาหะนำโรคติดต่อต่าง ๆ -ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคล่วงหน้าและควบคุมการแพร่ระบาด-ประเมินผล/รายงาน | 100,000 | ในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออื่น ๆ | -ประชาสัมพันธ์-จัดหา/สนับสนุนวัสดุเพื่อการป้องโรคติดต่อตามฤดูการหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มิอาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า-ดำเนินการ-ประเมินผล/รายงาน | 10,000 | ในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-19-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม**

 **แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4647 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | -ประชาสัมพันธ์-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/รับมอบอำนาจสำรวจสัตว์ควบคุมในพื้นที่-ฉีดวัคซีน/ยาคุมกำเนิดให้แก่สัตว์ควบคุม สุนัข/แมวฯ เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการป่วยและควบคุมปริมาณระยะยาว-ให้ความรู้/คำแนะนำ-ประเมินผล/รายงาน-ประชาสัมพันธ์-จัดหา/สนับสนุนวัสดุเพื่อการป้องกันโรคติดต่อ-เฝ้าระวังสถานการณ์-ติดตามช่วยเหลือ/ดูแลผู้ป่วยเพื่อความเป็นอยู่และเข้าถึงสวัสดิการ-ประเมินผล/รายงาน | 30,00010,000 | ในเขตเทศบาลในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯกองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม**

 **แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4849 | โครงการเฝ้าระวังน้ำดื่มสำหรับประชาชนโครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียในชุมชน | -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-ดำเนินการส่งตรวจสุขภาพน้ำดื่ม/เปรียบเทียบผล-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ-จัดอบรม-จัดหา/สนับสนุนอุปกรณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี-ประเมินผล/รายงาน | 5,0005,000 | ในเขตเทศบาลในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯกองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 -21-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม**

 **แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5051 | โครงการอบรมพัฒนาความรู้ศักยภาพผู้ประกอบอาหารและตลาดสดน่าซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในชุมชน | -จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตลาดสด/ผู้ขายของ-ประชุมคณะกรรมการชมรม-การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณตลาดสดเพื่อให้สะอาด ปลอดภัย-ตรวจ/เฝ้าระวังอาหารปลอดภัย-ประเมินผล/รายงาน-ประชาสัมพันธ์-จัดหาเครื่องออกกำลังกายสำหรับชุมชน-ประเมินความพึงพอใจ-รายงาน | 30,000200,000 | ตลาดสดหมู่ที่ 3ชุมชนที่ 9 | กองสาธารณสุขฯกองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม**

 **แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 525354 | โครงการอุดหนุนเอกชนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาโครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ | -ประสานภาคีที่ขอรับเงินอุดหนุน-ติดตามรายงานผลก่อน/หลัง-อุดหนุนเงินโครงการฯ 3 โครงการต่อชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท-รายงาน-จ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะและถนนภายในบ่อขยะ พร้อมลงหินคลุกถนนภายในบ่อขยะ-ปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5260 จำนวน 1 คัน-รายงาน | 180,00090,000250,000 | ทุกชุมชนในเขตเทศบาลบ่อขยะ หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์พระยาท.ต.โพธิ์พระยา | กองสาธารณสุขฯกองสาธารณสุขฯกองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-23-**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว**

 **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำแผนชุมชนและบัญชีครัวเรือน | -จัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน/บัญชีครัวเรือน | 20,000 | ชุมชนในเขตเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน | -จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน-จัดกิจกรรมอบรมเพลงพื้นบ้าน-จัดกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออก  | 60,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  | -จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ-จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ | 100,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | -จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน-จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ | 20,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน | -จัดฝึกอบรมอาชีพ | 100,000 | ชุมชนในเขตเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว | -จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว | 50,000 | ชุมชนในเขตเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน | จัดประชุมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน | 50,000 | ชุมชนในเขตเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือน | 30,000 | ชุมชนในเขตเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโพธิ์พระยา | 1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ2.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว | 70,000 | แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ | กองวิชาการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการประชาคมชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | จัดประชุมประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของภาคราชการ จำนวน 9 ชุมชน | 30,000 | เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา | กองวิชาการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562**

**เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว**

 **แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางสาธารณะแยกจากคันคลองวังกุ่มบริเวณบ้านนายเยื่อ พลายมี หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนน คสล.หนา0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 458 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,145 ตารางเมตร | 709,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้าง ฝ้าเพดาน กันนก บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา | ก่อสร้างฝ้าเพดาน อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา | 400,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการลงหินคลุกทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา | ลงหินคลุกทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา | 200,000 | หมู่ 1,3, 6 และหมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

**บัญชีโครงการอุดหนุนงบประมาณหน่วยงาน/ส่วนราชการอื่น ๆ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ ศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณ 2562 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ ศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณ 2562 | 15,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   2 | อุดหนุนส่วนราชการ สำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดวรจันทร์และโรงเรียน วัดพร้าว | เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทาน | 1,430,000 | ทต.โพธิ์พระยา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-27-**

 **ผด.02/1**

**บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงจำนวน 2 ตัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงจำนวน 2 ตัว | 10,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง | 54,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน 7 ลิ้นชักจำนวน 2 โต๊ะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 7 ลิ้นชักจำนวน 2 โต๊ะ | 24,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดซื้อแสกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แสกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 3,200 | สำนักงาน ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 678 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดติดตั้งระบบเสียงตามสาย จำนวน 10 จุดเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ | 49,800490,0006,000 | ท.ต.โพธิ์พระยาท.ต.โพธิ์พระยาท.ต.โพธิ์พระยา | กองวิชาการฯกองวิชาการฯกองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ | 10,000 | ท.ต.โพธิ์พระยา | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-30-**

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบ****ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2561** | **พ.ศ.2562** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1011 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงจำนวน 1 ตัว | 12,0005,000 | ท.ต.โพธิ์พระยาท.ต.โพธิ์พระยา | กองสวัสดิการสังคมกองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-31-**