บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 6 ด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและแผนพัฒนาสามปีที่กำหนดเอาไว้ เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ยึดผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดช่วงระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 การประเมินผลดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงสรุปผลการติดตามและประเมินผลแยกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนาและสรุปผลในภาพรวมทั้งหมด ดังนี้

สรุปผลการติดตาม

1. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการทั้งหมด	60     โครงการ

-ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	28	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	46.66

-ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	32	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	53.33

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการทั้งหมด	9     โครงการ

-ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	6	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	66.66

-อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	11.11

-ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	2	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	22.22

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร

จำนวนโครงการทั้งหมด	13     โครงการ

-ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	4	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	30.76

-ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	9	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	69.23

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

จำนวนโครงการทั้งหมด	2     โครงการ

-ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	-	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-

-ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	2	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการทั้งหมด	2     โครงการ

-ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	50.00

-ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	50.00

25

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการทั้งหมด	6     โครงการ

-ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	-	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-

-ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	6	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100

2. ผลการเบิกจ่ายงบโครงการ/กิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1	เบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน	11,317,074.28	บาท

คิดเป็นร้อยละ	88.49

ยุทธศาสตร์ที่ 2	เบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน	2,812,782.74	บาท

คิดเป็นร้อยละ	19.61

ยุทธศาสตร์ที่ 3	เบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน	206,877.00		บาท

คิดเป็นร้อยละ	1.61

ยุทธศาสตร์ที่ 4	เบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน		-		บาท

คิดเป็นร้อยละ	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5	เบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน	2,070.00		บาท

คิดเป็นร้อยละ	0.01

ยุทธศาสตร์ที่ 6	เบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน		-		บาท

คิดเป็นร้อยละ	-

รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย		14,338,804.02	บาท

3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการ/กิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

1. โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ		จำนวน	6,514,900	บาท

2. เบี้ยความพิการ					จำนวน	812,800	บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					จำนวน	2,069,568	บาท

4. โครงการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด		จำนวน	13,000	บาท

5. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย

หมู่ที่ 4, 2, 1 ตำบลพิหารแดง				จำนวน	296,300	บาท

6. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย

หมู่ที่ 6 บ้านศรีธน					จำนวน	120,000	บาท

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

บ้านพระเสด็จ						จำนวน	331,000	บาท

8. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย

หมู่ที่ 2 บ้านดอนทะเล					จำนวน	33,800	บาท

9. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย

หมู่ที่ 4 ตำบลพิหารแดง				จำนวน	252,000	บาท

รวมทั้งสิ้น			จำนวน	10,443,368	บาท

26

ปัญหาและอุปสรรค

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย สาเหตุเนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ได้แก่

1. งบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะนำไปดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมด เนื่องจากมีโครงการจำนวนมาก จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อน จึงทำให้แผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

2. โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ล่าช้า ไม่เสร็จทันปีงบประมาณ สาเหตุจากการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงในครั้งต่อไป ดังนี้

1. การออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน ควรเรียกผู้นำชุมชนมาทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนต่อกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงความสำคัญกับการร่วมประชุมจัดทำแผนแผนพัฒนา

2. การจัดสรรงบประมาณประจำปี ในแต่ละปีควรคำนึงถึงประโยชน์ในภาพรวมของตำบลโดยส่วนรวม เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณแบบแยกตามพื้นที่หมู่บ้านนั้นมีจุดอ่อนเรื่องความคุ้มค่าของงบประมาณที่ดำเนินการและประโยชน์ใช้สอย เพราะการดำเนินโครงการบางโครงการต้องใช้งบประมาณลงทุนค่อนข้างสูง เพื่อที่จะสามารถทำให้โครงการนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ เช่น การศึกษาการลงทุนเพื่อติดตั้งระบบเสียงไร้สายครอบคลุมทั้งตำบล เป็นต้น โครงการประเภทเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณลงทุนสูง หากหวังให้โครงการประสบผลสำเร็จจะต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการลงทุนหรือก่อสร้างอย่างเพียงพอ หากใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณแบบแยกตามพื้นที่หมู่บ้าน การดำเนินโครงการที่กล่าวมานี้งบประมาณจะไม่เพียงพอกับขนาดและไม่บรรลุเป้าหมายโครงการได้โดยง่าย เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดสำหรับการแก้ไขการจัดสรรงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ควรสร้างความเข้าใจและสร้างแนวความคิดการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแบบใหม่ให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ กล่าวคือให้ทุกคนเลือกที่จะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งตำบลในภาพรวม ซึ่งจะเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมและคุ้มค่ากับจำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ตลอดจนเป็นผลดีต่อส่วนรวมในอนาคต

3. การจัดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาประจำปี กับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

4. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีความใกล้เคียงกันและเพียงพอต่อการดำเนินงานได้

27

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง          ในครั้งต่อไป ดังนี้

1. ควรสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการรองรับการท่องเที่ยวอนุรักษ์ด้วยการวางแผนร่วมกันกับหมู่บ้าน อบต. และหน่วยราชการต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านโฮมสเตย์ โดยมีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ โฮมสเตย์ในชุมชน สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนเพิ่มขึ้น และมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เรียบง่าย โดยมีหลักการบริหารจัดการอันประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ให้มีประสิทธิภาพ

2. ควรสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนในการประกอบอาชีพเสริม เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว เช่น เพาะปลูกเห็ดในตระกร้า ถั่วงอก และส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกลุ่มทำปุ๋ยหมัก ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีในพื้นที่ และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ควรสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้านโดยส่วนรวม เช่น โครงการขยะแลกไข่ เน้นการบริหารจัดการกิจกรรมของหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ ควรสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เป็นครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนการต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งทำให้หมู่บ้านสามารถที่จะได้รับการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างเต็มที่ และเป็นการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนได้มากกว่าการสนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือวัสดุที่ใช้แล้วหมดไปเพียงอย่างเดียว